|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“СХВАЛЕНО”**  **Рішенням Вченої ради**  **Інституту людини**  **Київського університету імені Бориса Грінченка**  (протокол № 1 від 22 січня 2020 р.) |  | **“ЗАТВЕРДЖЕНО”**  **Директор Інституту людини**  **Київського університету імені Бориса Грінченка**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Клішевич** |

**ПЛАН РОБОТИ**

**Інституту людини**

**Київського університету імені Бориса Грінченка**

**на 2020 рік**

**План роботи укладено відповідно до**

**Програм розвитку Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка**

**на 2018-2023 рр. та**

**Київського університету імені Бориса Грінченка на 2018-2022 рр.**

**СТРУКТУРА ПЛАНУ**

Циклограма

I. Корпоративна культура

II. Якість освіти

III. Дослідження

IV. Міжнародна діяльність

V. Розвиток персоналу

VI. Взаємодія та підтримка студентів

VII. З Києвом і для Києва

VIII. Інфраструктура, фінанси, безпека

**ПРИНЦИПИ**

* актуальність
* вимірюваність
* відповідність законодавству і цінностям Університету
* спрямованість на світові стандарти якості освіти
* конкретність
* узгодженість з пріоритетами розвитку м. Києва
* цілісність
* академічна доброчесність
* студентоцентризм
* інноваційність
* відкритість

**I - Циклограма управління**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **І тиждень** | **ІІ тиждень** | **ІІІ тиждень** | **ІV тиждень** |
| **ПН** |  |  | Засідання кафедри психології особистості та соціальних практик | Засідання кафедри соціальної педагогіки соціальної роботи |
| **ВТ** |  | Засідання кафедри соціальної педагогіки соціальної роботи Засідання директорату Інституту людини  Засідання Стипендіальної комісії Інституту людини |  | Засідання кафедри соціальної педагогіки соціальної роботи  Засідання кафедри практичної психології (з 13.00)  Засідання директорату Інституту людини  Засідання Стипендіальної комісії Інституту людини |
| **СР** |  | Засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти  (з 9.00) | Засідання Вченої ради Інституту людини | Засідання кафедри спеціальної та інклюзивної освіти  (з 9.00) |
| **ЧТ** |  |  | Засідання Студентської ради Інституту людини |  |
| **ПТ** |  |  |  |  |

**І. Корпоративна культура**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
|  | **ПРОДОВЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖИТТЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПАДЩИНИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА** | | |
|  | Конкурс на кращий дизайн корпоративних логотипів для брендованої продукції Університету | травень | Музиченко І.В.,  студентська рада |
|  | Вшанування пам’яті Бориса Грінченка (за окремим планом) | травень  грудень | Музиченко І.В.,  студентська рада, куратори академічних груп |
|  | Проведення інтерактивних екскурсій першокурсників до музею Бориса Грінченка | вересень | Павлюк Р.О.,  викладачі курсу «Університетські студії» |
|  | Конкурс на кращу документальну розвідку «100 років з іменем Бориса Грінченка» | листопад | Музиченко І.В., студентська рада, куратори академічних груп |
|  | Дослідження життя та спадщини Бориса Грінченка у бакалаврських, магістерських роботах і проєктах, долучення до цього аспірантів і докторантів Університету | протягом року | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | **ПРАКТИЧНІ КРОКИ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ** | | |
|  | Опитування «Викладач очима студента», «Викладач очима аспіранта» | травень-червень  листопад-грудень | Павлюк Р.О.,  Воронюк Г.А., навчальний відділ |
|  | Проведення Грінченківської декади (за окремим планом) | грудень | Музиченко І.В.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Пропагування принципів академічної доброчесності в освітньому процесі та науковій діяльності, у т. ч. через обов’язкову перевірку на плагіат з використанням автоматизованої системи: всіх випускових робіт; наукових робіт працівників та здобувачів вищої освіти, що подаються на конкурси; наукових статей здобувачів вищої освіти; видань, що рекомендуються до друку вченими радами інститутів Університету; дисертацій, що захищаються у спецрадах Університету; наукових статей, що подаються у періодичні наукові видання Університету тощо | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Музиченко І.В.,  Павлюк Р.Р.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Проведення систематичних опитувань усіх учасників освітнього процесу, аналіз результатів та прийняття управлінських рішень з їх урахуванням | протягом року | Клішевич Н.А.,  Музиченко І.В.,  Павлюк Р.Р., |
|  | Проведення зустрічі адміністрації Інституту людини зі здобувачами вищої освіти різних курсів | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Музиченко І.В.,  Павлюк Р.Р.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Тематичні кураторські години із розвитку корпоративної культури | протягом року | Музиченко І.В., куратори академічних груп |
|  | Оприлюднення інформації про діяльність Інституту людини та нормативних документів, пов’язаних з нею, на офіційному порталі Інституту/Університету | протягом року | Клішевич Н.А.,  Файдюк О.В. |
|  | Тематична кураторська година з формування корпоративної культури студентів «Студент як обличчя університету» | березень | Кафедра психології особистості і соціальних практик,  Васильєв О.О. |
|  | Опитування студентів “Духовна культура особистості” | квітень | Кафедра психології особистості та соціальних практик  Вінник Н.Д. |
|  | Дискусія “Я - студент - Університет” | квітень | Кафедра психології особистості та соціальних практик  Власенко І.А. |
|  | Рефлексивні ігри «Мій перший рік в університеті» | червень | Кафедра психології особистості і соціальних практик, Канюка І.О.,  Фурман В.В. |
|  | Написання есе студентами-першокурсниками «Я – студент - грінченківець» | жовтень | Кафедра практичної психології, Старинська Н.В. |
|  | Опитування студентів “Викладач очима студентів: потреба сучасності та реалії” | жовтень | Кафедра спеціальної  та інклюзивної освіти,  Таран О.П. |
|  | Бесіда «Магістратура. Підготовка до вступу» | грудень | Кафедра практичної психології, Гафіатуліна А.В. |
| **ІМІДЖ ТА БРЕНД УНІВЕРСИТЕТУ/ІНСТИТУТУ ЛЮДИНИ** | | | |
|  | Благодійний бал Університету у Колонній залі КМДА | травень | Музиченко І.В. |
|  | Всеукраїнський студентський форум | травень | Студентська рада ІЛ |
|  | Загальноуніверситетський конкурс світлин з елементами корпоративного кольору та символіки Університету «Бірюзовий рулить» до Дня Університету | грудень | Музиченко І.В.,  студентська рада ІЛ |
|  | Розвиток віртуальних проєктів на порталі Університету «Особистості в історії Університету» та «Людські історії Університету Грінченка» | протягом року | Клішевич Н.А.,  Музиченко І.В.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П.,  Файдюк О.В. |
|  | Дні відкритих дверей в Інституті людини, персональні дні відкритих дверей для потенційних абітурієнтів та батьків | протягом року | Клішевич Н.А.,  Музиченко І.В.,  Павлюк Р.Р.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Творчість Тараса Григоровича Шевченка в житті кожного українця. (до Шевченківського березня) | березень | Кафедра психології особистості та соціальних практик  Кутішенко В.П.  Васильєв О.О. |
|  | Екскурсія до будинку-музею Тараса Шевченка. (до Шевченківського березня) | березень | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,  Максимчук М.О. |
|  | Міжнародний фотоконкурс «Ми – діти Землі!» | Квітень 2020 | Кафедра психології особистості та соціальних практик  Канюка І.О. |
|  | Бесіда «Участь молоді в житті громади: європейський досвід» спільно з ГС «Національна молодіжна рада України» до Дня Європи | 14 квітня  2020 | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Попова А.О. |
|  | Флешмоб у соціальних мережах «#Еко\_психологи» | квітень 2020 | Кафедра практичної психології,  Литвиненко О. О. |
|  | Екскурсія на станцію сортування сміття “Україна без сміття” | квітень 2020  (до Дня Землі) | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти  Таран О.П. |
|  | Воркшоп «Практична психологія - це щось неймовірне» (До Всеукраїнського дня психолога) 2020 | квітень | Кафедра практичної психології,  Литвиненко О. О. |
|  | Кафедральні заходи до всеукраїнського дня психолога (за окремим планом) (до Всеукраїнського дня психолога) | квітень | Кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Культурний перформанс «The Goldberg Variations» | квітень | Кафедра психології особистості і соціальних практик  Канюка І.О.,  Фурман В.В. |
|  | Презентація «Коли зневажаються основні права однієї сім’ї – єдність всієї людської сім’ї перебуває під загрозою» до Міжнародного дня сім’ї спільно з Міжнародною організацією Партнерство кожній дитині в Україні | 15 травня | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Денисюк О.М., ПетрочкоЖ.В. |
|  | Круглий стіл «Київський університет імені Бориса Грінченка – університет майбутнього»  ( гімназія №136 Дніпровського району м. Києва) | вересень | Кафедра психології особистості і соціальних практик.  Васильєв О.О.  Кутішенко В.П. |
|  | Участь у міському фестивалі “Юнь Києва запрошує” | вересень | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Трібє А.Ю.,  Дуля А.В. |
|  | Кафедральні заходи до Всесвітнього дня психічного здоров’я (за окремим планом) | 10 жовтня | Кафедра практичної психології, |
|  | Семінар-дискусія «Фахова майстерня з протидії торгівлі людьми», приурочена до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми | 18 жовтня | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Швед О.В. |
|  | День кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, приурочений Дню працівника соціальної сфери (за окремим планом) | 2 листопада | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Трібє А.Ю.,  Дуля А.В. |
|  | Логопедичний марафон  студентів (за окремим планом) (до Мінародного дня логопеда) | 14 листопада | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти  О.В. Мартинчук,  Н.М. Бабич, К.О.Тичина |
|  | Психологічний консультпункт “Психологія в долонях” | листопад | Кафедра практичної психології,  Краєва О.А. |
|  | Дискусія “Корпоративна культура університету майбутнього” | грудень | Кафедра спеціальної  та інклюзивної освіти,  Тичина К.О.,  Бабич Н.М. |
|  | Логопедичні заняття у центрі “Логотренажер” для дітей з порушеннями мовлення | протягом року | Кафедра спеціальної  та інклюзивної освіти,  Бабич Н.М., Луцько К.В.,  Тичина К.О., Заєркова Н.В. |
| **РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ УНІВЕРСИТЕТУ, СПРЯМОВАНИХ НА ГРОМАДЯНСЬКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКУ САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ, ПАТРІОТИЗМ, ДОБРОЧИННІСТЬ І ВОЛОНТЕРСТВО УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ** | | | |
|  | Шевченківский березень | березень | Музиченко І.В., куратори академічних груп |
|  | Просвітницько-благодійна акція до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна: фешмоб різнокольорових шкарпеток «Підтримай особливих!» | березень | Музиченко І.В., куратори академічних груп |
|  | Участь у просвітницькій акції для громади м. Києва «Київ у блакитному»  до Дня поширення знань про аутизм | 2 квітня | Музиченко І.В., куратори академічних груп |
|  | Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей  (за окремим планом) | червень | Музиченко І.В. |
|  | Благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу»  до Всеукраїнського дня бібліотек | 30 вересня | Музиченко І.В. |
|  | Заходи з нагоди Дня працівників освіти (за окремим планом) | вересень-жовтень | Музиченко І.В. |
|  | Урочистості з нагоди посвяти у студенти та на честь вручення дипломів випускникам Університету | вересень  грудень  червень | Клішевич Н.А.,  Музиченко І.В.,  Павлюк Р.Р.,  Воронюк Г.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | День Університету | грудень | Клішевич Н.А.,  Музиченко І.В. |
|  | Організація та проведення відкритих лекцій, семінарів, майстер-класів в межах проєктів «Зустріч з лідером» та «Людина професії» | протягом року | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Організація та проведення профорієнтаційних заходів | протягом року | Музиченко І.В,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Відвідування київської лікарні та проведення творчої майстерні для дітей у партнерстві з МБФ  "Сильні духом". | березень | Кафедра практичної психології,  Миколенко Н.В. |
|  | Щорічна Всеукраїнська акція “Let`s do it Ukraine”  (“Зробимо Україну чистою”) | березень-квітень | ІЛ, Музиченко І.В., Студентська рада ІЛ |
|  | Волонтерська підтримка щорічного фестивалю “Подаруй надію” | березень-квітень | Музиченко І.В., Студентська рада ІЛ |
|  | Волонтерська акція «Збір макулатури до Дня Землі» | квітень | Кафедра практичної психології, Литвиненко О. О. |
|  | Свято Великодня, благодійна акція “Великодній кошик” для студентів соціальних категорій Університету | квітень | Первинна профспілкова організація студентів  Музиченко І.В. |
|  | Благодійний студентський бал Університету  до Дня Києва | травень | Музиченко І.В. |
|  | Волонтерська підтримка щорічного “Пробігу під каштанами” | травень | Музиченко І.В.,  Студентська рада ІЛ |
|  | Відвідування зі студентами занять з реабілітації та підтримки людей, які мають психічні захворювання в ГО «Психічне здоров'я» | жовтень | Кафедра практичної психології, Литвиненко О. О. |
|  | Благодійна акція «Крила янгола» | листопад – грудень | Музиченко І.В. |
|  | Благодійна акція “Подаруй дитині радість” (До Дня Святого Миколая) для дітей, які перебувають  в  інтернатах  і притулках для неповнолітніх,  дитячих будинках | грудень | Музиченко І.В. |
|  | VIII етап Соціального проекту “З Києвом і для Києва” | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Волонтерська програма “Добровозик” спільно з ГО “Подаруй життя” та БФ “Незалежна країна” | протягом року | Музиченко І.В.,  Студентська рада ІЛ |
|  | Волонтерська програма “Підтримане волонтерство” в Центрі реабілітації  праці для розумово відсталих інвалідів “Трамплін” | протягом року | Музиченко І.В.,  Студентська рада ІЛ |
|  | Волонтерська підтримка Центру допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною недостатністю “Джерела” | протягом року | Музиченко І.В.,  Студентська рада ІЛ |
|  | Волонтерська підтримка клубу “New life” | протягом року | Музиченко І.В.,  Студентська рада ІЛ |
|  | Волонтерська підтримка інтернату №26 міста Києва (спільно з ГО “Подаруй життя”) | протягом року | Музиченко І.В.,  Студентська рада ІЛ |
|  | Участь у заходах Всеукраїнського громадського центру “Волонтер” | протягом року | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Трібє А.Ю. |
|  | Участь у адвокаційних кампаніях Департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики України | протягом року | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Лехолетова М.М.,  Сапіга С.В. |
|  | Участь у адвокаційних кампаніях СОС Дитячі Містечка Україна | протягом року | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Лехолетова М.М.,  Денисюк М.М. |
|  | Волонтерство на конкурсних турнірах FIRST LEGO League та фестивалі інновацій та сучасних технологій ROBOTICA. | протягом року | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти  Н.М. Бабич,  К.О.Тичина,  Максимчук М.О. |
|  | Екскурсія до будинку-музею Тараса Шевченка. | березень | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти  Максимчук М.О. |
|  | Відвідування Національного художнього музею України | квітень | Кафедра практичної психології,  Старинська Н.В. ,  Циганчук Т.В. |
|  | Екскурсія до ботанічного саду | травень | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти  Таран О.П. |
|  | Відвідування музею «Історія музею Києва» | травень | Кафедра психології особистості і соціальних практик  Канюка І.О.  Фурман В.В. |
|  | Бесіда «Вишиванка: традиції та сучасність» (до Дня вишиванки) | травень | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти  Луцько К.В. |
|  | Вшанування пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (за окремим планом) | 29 серпня | Музиченко І.В. |
|  | Тематичне заняття зі студентами до Дня захисника України | жовтень | Кафедра практичної психології,  Литвиненко О.О. |
|  | Тренінг “Окрилені Україною”, приурочений до Дня захисника України | 13 жовтня | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Петрочко Ж.В., |

**IІ. Якість освіти**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
| **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА** | | | |
|  | Збір інформації щодо працевлаштування випускників | січень-лютий  серпень-вересень | Воронюк Г.А. |
|  | Проведення інформативних зустрічей зі студентами випускних курсів щодо подальшого працевлаштування, моніторингу забезпеченості робочими місцями та потреби в сприянні працевлаштуванню | лютий-березень  листопад | Павлюк Р.О.,  Воронюк Г.А. |
|  | Узагальнення інформації щодо працевлаштування випускників | лютий, вересень | Воронюк Г.А. |
|  | Проведення заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників («Ярмарки вакансій», зустрічі з роботодавцями) | березень-квітень | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Воронюк Г.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Розробка та затвердження робочих навчальних планів на 2020-2021 н. р. | березень-червень | Павлюк Р.О.  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Підготовка графіку навчального процесу Інституту людини на 2020-2021 н.р. | травень | Павлюк Р.О. |
|  | Розрахунок планового навчального навантаження викладачів кафедр Інституту людини на 2020-2021 н. р. | червень | Павлюк Р.О.  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Збільшення питомої ваги нових типів навчальних занять (навчальні подорожі, відеокурси та ін.) | липень-грудень | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Закріплення навантаження за штатними співробітниками кафедр, циклових комісій | червень  серпень | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Збільшення частки навчальних дисциплін, які забезпечені ЕНК у т.ч. до 100% для заочної форми навчання (бакалаврат і магістратура) та денна магістратура | до 01 вересня | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Розробка/оновлення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін, програм практик на 2020-2021 н. р. | до 10 вересня | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Розробка/оновлення та затвердження програм підсумкової атестації, атестації | двічі на рік | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Проведення координаційних нарад гарантів освітніх програм | двічі на рік | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П.  Веретенко Т.Г.,  Петрочко Ж.В.,  Скрипник Т.В. |
|  | Акредитація освітніх програм (згідно плану) | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Продовження розвинення інтегрованих підходів до навчання студентів. Розроблення і запровадження спільних робочих програм навчальних дисциплін, проведення інтегрованих навчальних занять | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Наповнення е-середовища Університету якісним освітнім контентом, створення ЕНК, відеолекцій та відеокурсів | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П.  Файдюк О.В. |
|  | Проведення гостьових лекцій та навчальних занять. | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Моніторинг та удосконалення діяльності існуючих центрів компетентностей | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Упровадження креативно-розвивальних технологій навчання, зокрема створення стартапів на базі реальних проєктів, у тому числі в центрах компетентностей | протягом року | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Посилення практичного спрямування освітнього процесу у т.ч. забезпечення якісного супроводу практики студентів IV курсу в контексті запровадження Нової освітньої стратегії | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П.  Веретенко Т.Г.,  Петрочко Ж.В.,  Скрипник Т.В. |
|  | Розвиток і вдосконалення системи рівності, прозорості, об’єктивності (процедур, критеріїв) оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П.  Веретенко Т.Г.,  Петрочко Ж.В.,  Скрипник Т.В. |
|  | Розвиток і вдосконалення комплексної системи моніторингу якості надання освітніх послуг в структурних підрозділах у т.ч.:   * опитування першокурсників * анкетування «Викладач очима студентів/аспірантів» * опитування здобувачів вищої освіти щодо якості надання освітніх послуг, програм, форм та методів навчання * побудова рейтингу успішності студентів денної форми навчання * аналіз показників якості/успішності здобувачів вищої освіти всіх форм навчання | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Воронюк Г.А. |
|  | Продовження співпраці з роботодавцями у т.ч.:   * залучення до навчальних занять * керівництво проектами * участь у роботі екзаменаційних комісій * участь у обговоренні та експертизі освітніх програм * рецензування робочих програм навчальних дисциплін/практик | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Створення Ради роботодавців Університету | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Розвиток/посилення співпраці з професійними асоціаціями роботодавців | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Розвиток і забезпечення процедури систематичного опитування роботодавців з метою оцінки компетенцій випускників | протягом року | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Запровадження елементів системи «Електронний деканат» у практику роботи всіх структурних підрозділів Університету | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О,  Воронюк Г.А. |
|  | Оновлення на сайті Університету інформації щодо організації освітнього процесу | протягом року | Клішевич Н.А.,  Файдюк О.В. |
| **ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ** | | | |
|  | Оновлення каталогу вибіркових дисциплін. Проведення процедури формування індивідуальної траєкторії навчання студентів у 2020-2021 н.р. | січень-травень | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Проведення вхідного контролю першокурсників. Організація курсів вирівнювання | вересень | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О. |
|  | Збільшення кількості студентів які приймають участь у програмах міжнародної (зовнішньої) академічної мобільності | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
| **ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА. ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ** | | | |
|  | Підготовка та організація прийому на навчання до Університету в 2020 р. | березень-жовтень | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О., |
|  | Проведення профорієнтаційної роботи викладачами Інституту у загальноосвітніх навчальних закладах (за окремим планом) | Протягом року | Викладачі кафедр |
|  | Дні відкритих дверей Інститут людини (за окремими графіком) | Протягом року | Клішевич Н.А.,  Музиченко І.В.,  Викладачі кафедр |
|  | Презентація рекламно-інформаційної продукції про навчально-виховну роботу Університету та Інституту студентами у ЗНЗ | Протягом року | Викладачі кафедр,  студенти Інституту людини |

**ІІІ. Дослідження**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
| **РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ** | | | |
|  | Підвищення міждисциплінарності у наукових дослідженнях | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Встановлення та розвиток співробітництва з провідними науково-дослідними установами для розробки та реалізації спільних наукових проєктів | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Популяризація результатів досліджень через е-ресурси (офіційний веб-сайт Університету/Інституту людини, е-журнали, е-репозиторій, Research Gate, соціальні мережі тощо) | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П.,  Файдюк О.В. |
|  | Реалізація досліджень в рамках наукової теми:  **«Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України».**  Реєстраційний номер: 0116U002960 | Протягом року | Клішевич Н.А. |
|  | Дослідження «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інституціях» | Протягом року | кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Дослідження «Інтеграційний потенціал особистісного та свідомісного становлення людини в умовах суспільних трансформацій» | Протягом року | кафедра практичної психології |
|  | Дослідження «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій» | Протягом року | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Дослідження «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» | Протягом року | кафедра спеціальної та інклюзивної освіти |
| **ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА. СПЕЦРАДИ** | | | |
|  | Проміжні звіти аспірантів про виконання індивідуальних планів роботи | січень-лютий | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Підготовка та акредитація освітньо-наукових програм «Психологія», «Соціальна робота» | січень-травень | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Оновлення освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії | лютий-травень | Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Підготовка і проведення засідань спеціалізованих вчених рад | протягом року | Сергєєнкова О.П. |
| **НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ** | | | |
|  | Всеукраїнська студентська олімпіада  І етап  ІІ етап | січень-лютий  квітень-травень | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.В.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  I тур  ІІ тур | лютий-квітень  жовтень-січень | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.В.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Щорічна студентська наукова конференція «Перші кроки в науку» | листопад | заступник директора з НР голова НТ САДМВ ІЛ відповідальні за наукову роботу від кафедр |
|  | Навчально-дослідницька експедиція до Музею З. Фройда «Біографічний метод: з валізою до Фройда» (м. Відень, Австрія) | 26-30 березня | кафедра практичної психології |
|  | Засідання наукових гуртків Інституту | протягом року | керівники гуртків кафедр |
| **НАУКОВІ ЗАХОДИ** | | | |
|  | Інтелектуальний конкурс у межах науково-просвітницького форуму «Молодіжний Давос» (Фінал) | лютий | кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Круглий стіл «Впровадження інклюзивних технологій у практику роботи закладів загальної середньої освіти» | 20 лютого | кафедра спеціальної та інклюзивної освіти |
|  | Конкурс наукових статей «Мистецтво жити разом» | лютий-квітень | кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Наукові заходи в межах дня кафедри психології особистості та соціальних практик | квітень | кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Науково-практичний семінар «Психологія танцю та імпровізованого руху як метод дослідження людського ресурсу» у межах американсько-українського проєкту “The Goldberg Variations” за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства в США | 23-25 квітня | кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Міжнародний форум Earth People Ua 2020 із проблем навколишнього середовища та розвитку і формування національної екокультури та екосвідомості суспільства в межах Міжнародного фотоконкурсу з нагоди святкування Всесвітнього дня Землі та вшанування Дня пам’яті Чорнобильської трагедії | 24 квітня | кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Наукова цукерня | 12 травня | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.В.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Семінар-презентація «Коли зневажаються основні права однієї сім’ї – єдність всієї людської сім’ї перебуває під загрозою» до Міжнародного дня сім’ї спільно з Міжнародною організацією Партнерство кожній дитині в Україні | 15 травня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Семінар «Участь молоді в житті громади: європейський досвід» спільно з ГС «Національна молодіжна рада України» до Дня Європи | 20 травня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Семінар «Актуальні проблеми запобігання самогубствам» до Всесвітнього дня запобігання самогубствам | 10 вересня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Науково-практичний семінар «Результати дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді» | жовтень | кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Наукові заходи в межах дня кафедри практичної психології | 10 жовтня | Кафедра практичної психології |
|  | Тренінг «Окрилені Україною», приурочений до Дня захисника України | 13 жовтня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Семінар «Фахова майстерня з протидії торгівлі людьми», приурочена до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми | 18 жовтня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Наукові заходи в межах дня кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, приурочений Дню працівника соціальної сфери | 2 листопада | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Наукові заходи в межах дня кафедри спеціальної та інклюзивної освіти | 14 листопада | кафедра спеціальної та інклюзивної освіти |
|  | ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» | 19-20 листопада | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.В.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Круглий стіл «Стратегія впровадження Гаазької конвенції «Про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення» до Міжнародного дня спільних дій в інтересах дітей спільно з Департаментом забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики України | 20 листопада | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Семінар «Розробка адвокаційних кампаній в інтересах ВІЛ-інфікованих осіб» до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом у співпраці із Київським міським правобережним центром для віл-інфікованих дітей та молоді | 1 грудня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |

**IV. Міжнародна діяльність**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
| **МІЖНАРОДНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ, АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ** | | | |
|  | Міжнародний проєкт «Кроскультурне дослідження супервізійної програми в галузі психологічного консультування і травматерапії» у рамках співпраці з Ріджент Університетом (США) | протягом року | кафедра практичної психології |
|  | Міжнародний проєкт «Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в України» (грант від Канадського інституту українських студій) | протягом року | кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Реалізація міжнародного проекту «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що формують завдання міждисциплінарного навчального модулю (STIPENDIUM)» (Erasmus+) № 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE Тривалість проекту: 01.09.2019 - 31.08.2022 | протягом року | Лях Т.Л.,  завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (учасник проекту) |
|  | Проведення науково-практичних заходів у межах реалізації міжнародних проєктів | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Створення проєктних груп для написання грантових заявок | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
| **ВСТАНОВЛЕННЯ, ПІДТРИМКА, РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ**  **З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ** | | | |
|  | Укладання угод про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти та науковими установами | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Організація гостьових лекцій-презентацій міжнародних фондів, організацій та професорів закордонних університетів для здобувачів вищої освіти і професорсько-викладацького складу Університету | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Організація заходів з представниками посольств та культурних інституцій іноземних країн з метою популяризації Університету/Інституту людини на міжнародній арені | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |

**V. Розвиток персоналу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
|  | Формування структури та штату, організація конкурсів на заміщення вакантних посад, призначення, створення кадрового резерву, переміщення тощо | серпень-вересень | Клішевич Н.А. |
|  | Впровадження системи роботи з кадровим резервом управлінського персоналу | протягом року | Клішевич Н.А. |
|  | Реалізація програми адаптації нових науково-педагогічних працівників | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.В.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Участь науково-педагогічних працівників у програмах підвищення кваліфікації (стажування) (за окремим планом) | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.В.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Участь у тренінгах з викладачами модуля “Лідерство-Служіння” | серпень | Клішевич Н.А.,  Викладачі модулю |
|  | Участь у методичних нарадах, семінарах та тренінгах з питань організації та науково-методичного забезпечення освітнього процесу, а саме:   * використання “електронного журналу” * робота з “електронним деканатом” * облік роботи студентів з ЕНК * внесення інформації до ЄДЕБО * робота з програмою “Навчальне навантаження” | двічі на рік | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Воронюк Г.А. |
|  | Забезпечення ефективної системи стимулювання праці (преміювання, нагородження працівників з урахуванням їх особистого внеску в розвиток Університету, Інституту) | протягом року | Клішевич Н.А.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.В.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Організація та проведення майстер-класів для співробітників Інституту людини щодо реалізації ідей освітнього лідерства | протягом року | Клішевич Н.А. |
|  | Цикл кафедральних методологічних семінарів із реалізації нової освітньої стратегії | Упродовж березня-квітня | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К. ,  Музиченко І.В.,  Павлюк Р.О. |
|  | Виїзний корпоративний моніторинговий семінар | червень | Клішевич Н.А.,  Лебідь Н.К. ,  Музиченко І.В.,  Павлюк Р.О. |

**VI. Взаємодія та підтримка студентів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
| **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ УСПІШНОГО ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ, ПРАЦІ, ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ** | | | |
|  | Участь у роботі стипендіальної комісії з обліку балів у Рейтингу успішності студентів за участь у творчій, спортивній діяльності, громадському житті інститутів, факультетів, УК та з нарахування соціальної стипендії | січень, червень | Музиченко І.В. |
|  | Підготовка інформаційних матеріалів  для студентів-першокурсників | серпень | Клішевич Н.А.  Музиченко І.В. |
|  | Проведення організаційних зборів  для студентів-першокурсників | серпень | Клішевич Н.А.  Музиченко І.В. |
|  | Призначення кураторів академічних груп І курсу та студентів-координаторів І курсу | серпень | Клішевич Н.А.  Музиченко І.В. |
|  | Вибори студентського активу академічних груп І курсу | вересень | куратори академічних груп |
|  | Проведення вступного інструктажу з охорони безпеки  для студентів І курсу | вересень | куратори академічних груп |
|  | Підбиття підсумків соціально-гуманітарної діяльності Інституту за 2020р. | грудень | Музиченко І.В., кафедри ІЛ |
|  | Планування соціально-гуманітарної діяльності Інституту на 2021 н.р. | грудень | Музиченко І.В., кафедри ІЛ |
|  | Засідання Студентської ради Інституту | щомісяця | Студентська Рада Інституту, Музиченко І.В. |
|  | Засідання Студентського старостату | за потреби | Студентська Рада Інституту, заступник директора з НПСГ, навчальний відділ ІЛ |
|  | Чергування у студентському гуртожитку | шомісяця | Музиченко І.В., директор ІЛ, кафедри ІЛ |
|  | Організація “Посвяти першокурсників у студенти Університету“ | серпень | Музиченко І.В. |
|  | Оновлення бази даних студентів соціальних категорій | щомісяця | Музиченко І.В. |
|  | Моніторинг процесу адаптації студентів соціальних категорій першого курсу до навчання | жовтень | Музиченко І.В., куратори академічних груп |
|  | Облік студентів для надання Первинною профспілковою організацією студентів Університету матеріальної допомоги | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Відзначення Дня Соборності та Свободи України, Міжнародного дня рідної мови, Всесвітнього дня вишиванки, Дня Державного Прапора України, Дня Захисника України, Дня української писемності та мови, Дня Гідності та Свободи, Міжнародного дня демократії «International Day Democracy» та інших подій (за окремим планом) | січень | Музиченко І.В.,  куратори академічних груп, студентська рада ІЛ |
|  | Вшанування пам’яті: Небесної Сотні та загиблих у зоні проведення антитерористичної операції; жертв Чорнобильської трагедії, жертв Голодомору в Україні | лютий | Музиченко І.В.,  куратори академічних груп, студентська рада ІЛ |
|  | Конкурс таланту і краси  «Miss and Mister Grinchenko University – 2020» | травень | Музиченко І.В.,  студентський парламент |
|  | Участь у міських заходах до Всесвітнього дня донора крові | травень  грудень | Музиченко І.В.,  куратори академічних груп, студентська рада ІЛ |
|  | Шоу-програма «Ось ми які!» – презентація першокурсників | жовтень-листопад | Музиченко І.В.,  куратори академічних груп, студентська рада ІЛ |
|  | Заходи до Міжнародного дня студента (за окремим) | листопад | Музиченко І.В.,  куратори академічних груп, студентська рада ІЛ |
|  | Розроблення системи роботи зі студентами 2-5 курсу | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О.,  Музиченко І.В. |
|  | Інтерактивний семінар "У здоровому тілі - здоровий дух: як наш фізичний стан впливає на психіку" | березень | Кафедра практичної психології,  Вавілова А.С. |
|  | Участь у щорічному міжнародному спортивному проекті “Пробіг під каштанами” з нагоди святкування Дня Києва | травень | Музиченко І.В. |
|  | Участь у міських заходах до Всесвітнього дня донора крові | травень | Музиченко І.В. |
|  | Бесіда «Вести здоровий спосіб життя – модно!» | протягом року | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти |
|  | Тренінг: «Якою є моя команда для мене?» | лютий | Кафедра практичної психології, Миколенко Н.В. |
|  | Проведення тренінгових занять зі студентами, спрямованих на формування навичок ефективної роботи у команді та управління такою роботою | березень,  вересень | Кафедра практичної психології, Литвиненко О. О. |
|  | Мотиваційна зустріч з президентом та віце-президентом ГО «Молоді агенти змін» | березень | Кафедра психології особистості і соціальних практик  Канюка І.О.  Фурман В.В. |
|  | Оновлення бази даних студентів соціальних категорій | вересень | Музиченко І.В. |
|  | Формування пакету документів щодо нарахування соціальних виплат студентам Університету | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального захисту студентської молоді | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт під час святкових дат, канікул | протягом року | Музиченко І.В.,  куратори академічних груп |
|  | Проведення благодійних акцій для підтримки студентів соціальних категорій та тих, що опинилися в складних життєвих ситуаціях | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Співпраця з Благодійними фондами, спонсорами, громадськими організаціями | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Організація роботи Соціально-психологічної служби | протягом року | Клішевич Н.А.  Кафедра практичної психології, Миколенко Н.В. |
|  | Моніторинг успішності та відвідування університету студентами | протягом року | Кафедра практичної психології, Миколенко Н.В. |
|  | Коуч-сесія “В новий рік без метушні” | лютий | Кафедра психології особистості та соціальних практик  Вінник Н.Д. |
|  | Майстер-клас "Знайомство з Емоційним моделюванням. Основні принципи" | квітень | Кафедра практичної психології Миколенко Н.В. |
|  | Просвітницька бесіда : «Методи та напрями роботи з дітьми і підлітками» | травень | Кафедра практичної психології Вавілова А.С. |
|  | Кіно-семінар «Робота з емоціями» (за фільмом «Управління гнівом»). | травень | Кафедра практичної психології Миколенко Н.В. |
|  | Відвідування занять з корекції дітей з порушенням розвитку (Центр соціального розвитку RainLight ) | вересень | Кафедра практичної психології Вавілова А.С. |
|  | Дискусія «Обережно – суїцид!» | вересень | Кафедра соціальної педагоігки та соціальної роботи,  Суліцький В. В.,  Кафедра практичної психології, Музиченко І.В. |
|  | Екскурсія до парку “Київ у мініатюрі” | вересень | Кафедра практичної психології, Краєва О.А. |
|  | Бесіда «Секрети успішного навчання» | вересень-жовтень | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти  Тичина К.О.,  Максимчук М.О. |
|  | Майстер-клас: «Надмірна тривога: звідки вона береться та куди її подіти» | жовтень | Кафедра практичної психології, Литвиненко О. О. |
|  | Бесіда “Міжособистісні стосунки у студентській групі” | грудень | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти  Заєркова Н.В. |
| **СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ, КОМФОРТНІСТЬ ПРОЖИВАННЯ У СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ** | | | |
|  | Благодійна акція «Великодній кошик» для студентів соціальних категорій Університету | квітень | Музиченко І.В.,  куратори академічних груп, студентська рада ІЛ |
|  | Визначення потреб студентів щодо забезпечення гуртожитком на 2020-2021 н.р. та формування бази поселення | травень-червень | Музиченко І.В. |
|  | Співпраця з партнерами Університету щодо поселення студентів у гуртожитки | червень-вересень | Музиченко І.В. |
|  | Організація поселення студентів у гуртожитки | серпень-вересень | Музиченко І.В. |
|  | Selfie-конкурс «Оселя по-грінченківськи»  (на кращу кімнату у гуртожитку) | листопад | Музиченко І.В. |
|  | Система заходів щодо нарахування соціальних виплат студентам | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Моніторинг змін у нормативно-правовій базі щодо соціального захисту студентської молоді | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Моніторинг місцезнаходження студентів-сиріт під час святкових днів, канікул | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Проведення благодійних акцій для підтримки студентів соціальних категорій та тих, що опинилися в складних життєвих обставинах та ситуаціях | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Співпраця з благодійними фондами, спонсорами, громадськими організаціями | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Консультування студентів соціальних категорій | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Взаємодія зі студентськими радами гуртожитків, координація їх співпраці із завідувачами та вихователями гуртожитків | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Здійснення контролю оплати студентами за проживання та додаткові послуги в гуртожитках | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Психолого-педагогічний супровід студентів, що мешкають у гуртожитку | протягом року | Музиченко І.В.,  Миколенко Н.В. |
|  | Складання та затвердження графіків чергування у гуртожитках представників структурних підрозділів | щомісяця | Музиченко І.В. |
|  | Складання та затвердження плану проведення тематичних заходів у студентському гуртожитку | щосеместру | Музиченко І.В. |
|  | Облаштування інформаційних стендів в гуртожитках | протягом року | Студентська рада ІЛ |
|  | Координація роботи студрад гуртожитків та взаємодія з комендантами | протягом року | Музиченко І.В. |
|  | Чергування у гуртожитках | протягом року | Музиченко І.В., куратори академічних груп |
|  | Формування складу студрад гуртожитків | червень | проректор з НМСГРЛ  Музиченко І.В.  голова студради гуртожитку |
|  | Фотоконкурс «Оселя по-грінченківські» | листопад | Кафедра психології особистості і соціальних практик, Власенко І.А. |
|  | Психологічна бесіда "Психологічні правила взаємодії: як поважати кордони один одного" | Квітень | Кафедра практичної психології,  Вавілова А.С. |
|  |  |  |  |
| **СПРИЯННЯ РОБОТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ** | | | |
|  | Тренінги для студентських координаторів | травень-червень | Музиченко І.В. |
|  | Адаптаційні тренінги для першокурсників «Університетські кроки» | вересень | Музиченко І.В.,  куратори академічних груп |
|  | Звітні конференції РСС Інституту людини | жовтень-  листопад | Музиченко І.В.,  Студентська рада  РСС інститутів/факультетів/УК |
|  | Організація виборів органів студентського врядування Інституту людини | грудень | Музиченко І.В.,  Студентська рада |
|  | Проведення методичних семінарів зі студентським активом  Інституту людини | щомісяця | Музиченко І.В. |
|  | Проведення систематичних зустрічей зі студентами, відкрите обговорення з ними широкого спектру питань | протягом року | Клішевич Н.А.,  Павлюк Р.О..  Музиченко І.В. |
|  | Заходи до Дня Святого Валентина | лютий | Студентська рада ІЛ |
|  | Конкурс таланту і краси “Miss and Mister Grinchenko University – 2020” | березень | Студентська рада ІЛ |
|  | Психологічний марафон для студентів (за окремим планом) | квітень | Студентська рада ІЛ |
|  | Звітна конференція студентів Інституту людини | травень | Студентська рада ІЛ |
|  | Участь у координації поселення студентів до гуртожитків | протягом року | Студентська рада ІЛ |
|  | Інформаційне наповнення студентських сайтів | протягом року | Студентська рада ІЛ |
|  | Шоу-програма першокурсників “Ось ми які” | Жовтень 2020 | Студентська рада ІЛ |
|  | Літературний вечір авторської поезії | Грудень 2020 | Студентська рада ІЛ |
|  | New Year Grinch Show | Грудень 2020 | Студентська рада ІЛ, Студентська рада ІФ |

**VII. З Києвом і для Києва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
| **СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТОЛИЧНОЇ ОСВІТИ** | | | |
|  | Форум «Врегулювання конфліктів та медіація» з нагоди Міжнародного дня соціального педагога для соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти м. Києва | 2-3 жовтня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
| **УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ** | | | |
|  | Реалізація коучингової програми «Розбудова інклюзивного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти м. Києва» (на базі закладів-партнерів, які створюють умови для проходження педагогічної практики студентам ) | протягом року | кафедра спеціальної та інклюзивної освіти |
|  | Курс лекцій  «Мистецтво ненасильницького комунікації» та «Психологія індивідуальності» для слухачів освітнього центру «Академія сучасної психології», м. Київ | січень | кафедра психології особистості та соціальних практик |
|  | Науковий семінар «Психосоматичні захворювання, методи їх подолання та профілактики» для психологів Деснянського району у РЦСССДМ, м. Київ | лютий | кафедра практичної психології |
|  | Презентація монографії Т.В. Скрипник «Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху» та «Програми втручання «Синергія»: формування базових передумов навчання і розвитку дітей з розладами аутистичного спектра» для фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів (До Міжнародного дня розповсюдження знань про аутизм) | 02 квітня | кафедра спеціальної та інклюзивної освіти |
|  | Семінар «Участь молоді в житті громади» спільно з ГС «Національна молодіжна рада України» | 14 квітня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Дослідницький квест «Протидій торгівлі людьми та нелегальній міграції» | 14 травня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Семінар «Актуальні проблеми запобігання самогубствам» до Всесвітнього дня запобігання самогубствам | 10 вересня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Семінар «Врегулювання конфліктів та медіація», приурочений Міжнародному дню соціального педагога для соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти м. Києва | 2-3 жовтня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Семінар «Врегулювання конфліктів та медіація», приурочений Міжнародному дню соціального педагога для соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти м. Києва | 2-3 жовтня | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Круглий стіл «Стратегія впровадження Гаазької конвенції «Про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення» до Міжнародного дня спільних дій в інтересах дітей спільно з Департаментом забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики України | 20 листопада | кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи |
|  | Науковий семінар «Сила Его та психологічне благополуччя особистості» | Грудень 2020 | кафедра практичної психології |
| **ЗАХОДИ ДЛЯ ГРОМАДИ М. КИЄВА** | | | |
|  | Х-ХІ етапи Соціального проєкту «З Києвом і для Києва» | протягом року | Клішевич Н.А.,  Музиченко І.В.,  Лозова О.М.,  Лях Т.Л.,  Мартинчук О.Є.,  Сергєєнкова О.П. |
|  | Логопедичні заняття у центрі «Логотренажер» для дітей з порушеннями мовлення | протягом року | кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти  Бабич Н.М. |
|  | Просвітницький захід: «Участь молоді в житті громади» спільно з ГС «Національна молодіжна рада України» | 14 квітня | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи  Попова А.О. |
|  | Дослідницький квест «Протидія торгівлі людьми та нелегальній міграції» | 14 травня | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи  Трібє А.Ю.,  Дуля А.В. |
|  | Семінари для практичних психологів Голосіївського і Дарницького районів | травень | Кафедра практичної психології, Литвиненко О. О. |
|  | Форум «Врегулювання конфліктів та медіація», приурочений Міжнародному дню соціального педагога для соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти м. Києва | 2-3 жовтня | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Лютий В.П.,  Суліцький В.В. |
|  | Круглий стіл «Стратегія впровадження Гаазької конвенції «Про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення» до Міжнародного дня спільних дій в інтересах дітей спільно з Департаментом забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики України | 20 листопада | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  Сапіга С.В. |
|  | Тренінг цілеспрямованості з метою підготовки до профорієнтаційної діяльності в школах м. Києва | лютий | Кафедра практичної психології,  Миколенко Н.В. |

**VIII. Інфраструктура, фінанси та безпека**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заходи** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
| 1. | Планування бюджетного запиту на 2021 рік | серпень-вересень | Клішевич Н.А. |
| 2. | Проведення планових і позапланових інструктажів з пожежної безпеки і охорони праці і безпеки життєдіяльності серед НПП і студентів | протягом року | Клішевич Н.А.,  Музиченко І.В. |
| 3. | Проведення планових і позапланових інструктажів з пожежної безпеки і охорони праці і безпеки життєдіяльності серед учасників освітнього процесу | протягом року | Музиченко І.В.,  куратори академічних груп |